{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["统计表"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"统计表","index":0,"n_rows":16,"n_cols":14,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,13],[1,5,1,7],[1,9,1,12]]}
["神垕镇2023年度衔接资金项目计划完成情况公告"]
["单位盖章：",{"$nulls":4},"公示期：2024年3月20日——3月29日",{"$nulls":3},"监督电话：市财政局8112612     市乡村振兴局2078009     12317"]
["项目类别","序号","乡（镇）","建设地点","项目名称","项目建设主要内容","投入衔接资金\n（万元）","实施结果","检查验收结果","已支付资金\n（万元）","绩效目标实现情况","减贫机制实现情况","责任单位","备注"]
["乡村建设行动",1,"神垕镇","罗王村","2023年禹州市神垕镇罗王村道路建设项目","新建水泥混凝土道路3120米长、3米宽、18公分厚。",110.54,"已完工","合格",110.54,"已完成","已完成","交通运输局"]
["乡村建设行动",2,"神垕镇","罗王村","2023年禹州市神垕镇罗王新村污水处理项目","新建污水处理设施102.72立方米，配套污水管网。",65.24,"已完工","合格",63.29,"已完成","已完成","住建局"]
["乡村建设行动",3,"神垕镇","郗庄村","2023年禹州市神垕镇郗庄村道路建设项目","新建水泥混凝土道路1191米长、4米宽、18公分厚度。",{"v":50.8,"d":"50.80"},"已完工","合格",{"v":50.8,"d":"50.80"},"已完成","已完成","交通运输局"]
["乡村建设行动",4,"神垕镇","梁桥村","2023年禹州市神垕镇梁桥村道路建设项目","新建水泥混凝土道路4150米，其中：1950米长、3.5米宽，18公分厚；600米长、8米宽、20公分厚；1600米长，4米宽，18公分厚。",214.84,"已完工","合格",214.84,"已完成","已完成","交通运输局"]
["乡村建设行动",5,"神垕镇","驻驾山村","2023年禹州市神垕镇驻驾山村道路建设项目","新建水泥混凝土道路2600米长、4米宽、18公分厚。",108.07,"已完工","合格",108.07,"已完成","已完成","交通运输局"]
["乡村建设行动",6,"神垕镇","苗家湾村","2023年禹州市神垕镇苗家湾村道路建设项目","新建水泥混凝土道路4180米，其中：1410米长、6米宽、20公分厚；2450米长、4米宽、18公分厚；320米长、4.5米宽、18公分厚。",240.84,"已完工","合格",240.84,"已完成","已完成","交通运输局"]
["乡村建设行动",7,"神垕镇","杨岭社区","2023年禹州市神垕镇杨岭村道路建设项目","新建水泥混凝土道路2934米长，其中:2780米宽4米;16米宽3.85米;7米宽3.4米:15米宽3.55米:6米宽3.6米;110米宽3米，18cm厚。",{"v":136.8,"d":"136.80"},"已完工","合格",{"v":136.8,"d":"136.80"},"已完成","已完成","交通运输局"]
["乡村建设行动",8,"神垕镇","温堂社区","2023年禹州市神垕镇温堂社区道路建设项目","新建水泥混凝土道路3507米长、18公分厚，其中：2971米长、5米宽；536米长、4米宽。",211.77,"已完工","合格",211.77,"已完成","已完成","交通运输局"]
["乡村建设行动",9,"神垕镇","槐树湾村","2023年禹州市神垕镇槐树湾村道路建设项目","新建水泥混凝土道路2120米长、18公分厚，其中：800米长、6米宽；1320米长、4米宽。",119.06,"已完工","合格",119.06,"已完成","已完成","交通运输局"]
["乡村建设行动",10,"神垕镇","槐树湾村","2023年禹州市槐树湾村道路安保工程","新建挡土墙310米，护坡20米。",{"v":28.8,"d":"28.80"},"已完工","合格",27.94,"已完成","已完成","住建局"]
["乡村建设行动",11,"神垕镇","于沟村","2023年禹州市神垕镇于沟村道路建设项目","新建水泥混凝土道路3500米长、4米宽、18公分厚。",164.83,"已完工","合格",164.83,"已完成","已完成","交通运输局"]
["乡村建设行动",12,"神垕镇","白家沟","2023年禹州市神垕镇白家沟村道路建设项目","新建水泥混凝土道路2700米长、5米宽、18公分厚。",173.81,"已完工","合格",173.81,"已完成","已完成","交通运输局"]
["乡村建设行动",13,"神垕镇","边沟村","2023年禹州市神垕镇边沟村道路建设项目","新建水泥混凝土道路4500米长、4米宽、18公分厚。",197.83,"已完工","合格",197.83,"已完成","已完成","交通运输局"]