{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["统计表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"统计表","index":0,"n_rows":88,"n_cols":16,"rows_kept":88,"merged":[[0,0,0,15],[1,0,1,5],[1,6,1,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,2,12],[2,13,3,13],[2,14,3,14],[2,15,3,15],[87,0,87,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["方山镇2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目情况公告"]
["单位（盖章）：方山镇人民政府"]
["序号","乡镇","项目名称","项目类型","建设性质","实施地点","建设任务","财政计划\n投资\n（万元）","资金来源","完成时限","实施单位及责任人","受益对象",null,"绩效目标","帮扶机制","备注"]
[{"$nulls":11},"户数","人数"]
[1,"方山镇","2022年禹州市方山镇逯坡道路建设项目","基础设施","新建","逯坡村","新建水泥混凝土道路2000米长，4米宽、18公分厚。",112,"衔接资金","2022-10-01","交通局",603,2893,"解决群众出行问题","改善群众生产生活条件","已完工"]
[2,"方山镇","2022年禹州市方山镇圪塔寨村道路建设项目","基础设施","新建","圪塔寨村","新建水泥混凝土道路1800米长、4米宽、15公分厚。",84,"衔接资金","2022-10-01","交通局",432,1397,"解决群众出行问题","改善群众生产生活条件","已完工"]
[36,"古城镇","2022年禹州市古城镇小集村道路建设项目","基础设施","新建","小集村","新建水泥混凝土道路1905米长、18公分厚。其中：974米长、3米宽；931米长、4.5米宽。",100,"衔接资金","2022-10-01","交通局",610,2510,"解决群众出行问题","改善群众生产生活条件"]
[37,"古城镇","2022年禹州市古城镇钟楼村道路建设项目","基础设施","新建","钟楼村","新建水泥混凝土道路2010米长、3.5米宽、18公分厚。",99,"衔接资金","2022-10-01","交通局",645,2609,"解决群众出行问题","改善群众生产生活条件"]
[38,"古城镇","2022年禹州市古城镇丁庄村道路建设项目","基础设施","新建","丁庄村","新建水泥混凝土道路1635米长、4米宽、18公分厚。",92,"衔接资金","2022-10-01","交通局",855,2850,"解决群众出行问题","改善群众生产生活条件"]
[39,"古城镇","2022年禹州市古城镇大北村道路建设项目","基础设施","新建","大北村","新建柏油道路550米长、4米宽。",16,"衔接资金","2022-10-01","交通局",264,1109,"解决群众出行问题","改善群众生产生活条件"]
[null,"古城镇","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",40,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",4,9,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","钟楼村"]
[2,"郭连镇","2022年禹州市郭连镇韩楼村道路建设项目","基础设施","新建","韩楼村","新建水泥混凝土道路2500米长、4米宽、18公分厚。",140,"衔接资金","2022-10-01","交通局",780,3268,"解决群众出行问题","改善群众生产生活条件"]
[3,"郭连镇","2022年禹州市郭连镇岗孙村道路建设项目","基础设施","新建","岗孙村","新建水泥混凝土道路1890米长，其中：440米长、4米宽、18公分厚；1450米长、3.5米宽、15公分厚。",84,"衔接资金","2022-10-01","交通局",521,2276,"解决群众出行问题","改善群众生产生活条件"]
[null,"郭连镇","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",49,148,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","郭西社区"]
[4,"鸿畅镇","2022年禹州市鸿畅镇杜南村道路建设项目","基础设施","新建","杜南村","新建水泥混凝土道路1030米长、18公分厚，其中：360米长、5米宽；670米长、4米宽。",62,"衔接资金","2022-10-01","交通局",364,1331,"解决群众出行问题","改善群众生产生活条件"]
[5,"鸿畅镇","2022年禹州市鸿畅镇李金寨村道路建设项目","基础设施","新建","李金寨村","新建水泥混凝土道路600米长、6米宽、18公分厚。",50,"衔接资金","2022-10-01","交通局",495,1887,"解决群众出行问题","改善群众生产生活条件"]
[null,"鸿畅镇","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",55,200,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","东高村"]
[null,"鸿畅镇","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",103,389,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","小武庄村"]
[null,"鸿畅镇","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",114,454,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","杨河村"]
[null,"鸿畅镇","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",80,234,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","张庄村"]
[null,"鸿畅镇","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",87,401,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","藏凤沟村"]
[6,"花石镇","2022年禹州市花石镇河东张庄村道路建设项目","基础设施","新建","河东张庄村","新建水尼混凝土道路2020米长，5米宽，18公分厚。",142,"衔接资金","2022-10-01","交通局",160,582,"解决群众出行问题","改善群众生产生活条件"]
[7,"花石镇","2022年禹州市花石镇白北村道路建设项目","基础设施","新建","白北村","新建水尼混凝土道路1700米长，6米宽，厚18公分。",143,"衔接资金","2022-10-01","交通局",1100,4900,"解决群众出行问题","改善群众生产生活条件"]
[null,"花石镇","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",71,205,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","柴垌村"]
[null,"花石镇","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",94,315,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","冯家门村"]
[null,"花石镇","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",23,98,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","河东张庄村"]
[null,"花石镇","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",77,200,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","王桥村"]
[null,"花石镇","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",75,323,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","侯楼村"]
[null,"花石镇","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",140,402,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","白南村"]
[null,"花石镇","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",82,307,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","崛山村"]
[8,"火龙镇","2022年禹州市火龙镇关帝庙村道路建设项目","基础设施","新建","关帝庙村","新建水泥混凝土道路2111米长，其中：187米长、4米宽、18公分厚；1924米长、3.5米宽、15公分厚。",90,"衔接资金","2022-10-01","交通局",663,2720,"解决群众出行问题","改善群众生产生活条件"]
[9,"火龙镇","2022年禹州市火龙镇张楼村道路建设项目","基础设施","新建","张楼村","新建水泥混凝土道路466米长、4米宽、15公分厚。",22,"衔接资金","2022-10-01","交通局",455,1486,"解决群众出行问题","改善群众生产生活条件"]
[null,"火龙镇","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",66,276,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","张楼村"]
[10,"鸠山镇","2022年禹州市鸠山镇老王沟村道路建设项目","基础设施","新建","老王沟村","新建水泥混凝土道路300米长、6米宽、18公分厚",25,"衔接资金","2022-10-01","交通局",92,345,"解决群众出行问题","改善群众生产生活条件"]
[11,"鸠山镇","2022年禹州市鸠山镇王村村道路建设项目","基础设施","新建","王村村","新建水泥混凝土道路2000米长、3米宽、12公分厚。",56,"衔接资金","2022-10-01","交通局",299,1176,"解决群众出行问题","改善群众生产生活条件"]
[12,"鸠山镇","2022年禹州市鸠山镇西学村道路建设项目","基础设施","新建","西学村","新建水泥混凝土道路3800米长、4米宽、15公分厚。",178,"衔接资金","2022-10-01","交通局",242,1075,"解决群众出行问题","改善群众生产生活条件"]
[null,"鸠山镇","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",63,211,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","张家庄村"]
[null,"鸠山镇","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",49,197,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","焦家庄村"]
[null,"鸠山镇","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",50,197,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","下泉村"]
[null,"鸠山镇","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",97,350,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","连庄村"]
[null,"鸠山镇","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",116,430,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","南寨村"]
[null,"鸠山镇","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",72,332,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","楼院村"]
[null,"鸠山镇","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",93,372,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","官寺村"]
[null,"鸠山镇","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",79,315,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","赵沟村"]
[null,"鸠山镇","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",79,318,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","大潭沟村"]
[40,"梁北镇","2022年禹州市梁北镇大席店村道路建设项目","基础设施","新建","大席店村","新建水泥混凝土道路1280米长、4.5米宽、18公分厚。",81,"衔接资金","2022-10-01","交通局",681,2423,"解决群众出行问题","改善群众的生产生活条件"]
[41,"梁北镇","2022年禹州市梁北镇大白庄村道路建设项目","基础设施","新建","大白庄村","新建水泥混凝土道路800米长、3米宽、18公分厚。",33,"衔接资金","2022-10-01","交通局",602,2424,"解决群众出行问题","改善群众生产生活条件"]
[42,"梁北镇","2022年禹州市梁北镇黑龙庙村道路建设项目","基础设施","新建","黑龙庙村","新建水泥混凝土道路2000米长、4米宽、18公分厚。",112,"衔接资金","2022-10-01","交通局",412,1702,"解决群众出行问题","改善群众的生产生活条件"]
[13,"磨街乡","2022年禹州市磨街乡大涧村道路建设项目","基础设施","新建","大涧村","新建沥青道路2192米长，7公分厚油面，平均宽度12米。",390,"衔接资金","2022-10-01","交通局",489,2075,"解决群众出行问题","改善群众生产生活条件"]
[null,"磨街乡","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",92,377,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","青山岭村"]
[null,"磨街乡","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",95,377,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","刘门村"]
[null,"磨街乡","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",101,377,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","黄沟村"]
[null,"磨街乡","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",98,427,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","常门村"]
[null,"磨街乡","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",73,236,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","户阳村"]
[null,"磨街乡","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",81,272,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","马垌村"]
[14,"浅井镇","2022年禹州市浅井镇张村庙村道路建设项目","基础设施","新建","张村庙村","新建水泥混凝土道路4458米长、4米宽、15公分厚。",209,"衔接资金","2022-10-01","交通局",648,2933,"解决群众出行问题","改善群众生产生活条件"]
[15,"浅井镇","2022年禹州市浅井镇书堂村道路建设项目","基础设施","新建","书堂村","新建水泥混凝土道路1500米长、18公分厚，其中：800米长、5米宽；700米长、3.5米宽。",95,"衔接资金","2022-10-01","交通局",263,963,"解决群众出行问题","改善群众生产生活条件"]
[null,"浅井镇","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",65,160,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","马沟村"]
[null,"浅井镇","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",70,236,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","范家庄村"]
[null,"浅井镇","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",54,138,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","土门口村"]
[null,"浅井镇","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",62,158,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","书堂村"]
[null,"浅井镇","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",66,199,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","张地村"]
[null,"山货乡","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",20,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",16,40,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","山货村"]
[16,"神垕镇","2022年禹州市神垕镇驻驾山村道路建设项目","基础设施","新建","驻驾山村","新建水泥混凝土道路850米长、3米宽、15公分厚。",30,"衔接资金","2022-10-01","交通局",400,1900,"解决群众出行问题","改善群众生产生活条件"]
[17,"神垕镇","2022年禹州市神垕镇槐树湾村道路建设项目","基础设施","新建","槐树湾村","新建水泥混凝土道路2270米、18公分厚。其中：220米长，6米宽；1550米长，3米宽；500米长，4.5米宽。",115,"衔接资金","2022-10-01","交通局",245,1003,"解决群众出行问题","改善群众生产生活条件"]
[null,"神垕镇","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",72,253,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","罗王村"]
[43,"顺店镇","2022年禹州市顺店镇高门楼村道路建设项目","基础设施","新建","高门楼村","新建水泥混凝土道路450米长、4.5米宽、18公分厚。",28,"衔接资金","2022-10-01","交通局",544,2405,"解决群众出行问题","改善群众生产生活条件"]
[44,"顺店镇","2022年禹州市顺店镇高槐刘村道路建设项目","基础设施","新建","高槐刘村","新建水泥混凝土道路1000米长、4.5米宽、18公分厚。",63,"衔接资金","2022-10-01","交通局",322,1350,"解决群众出行问题","改善群众生产生活条件"]
[45,"顺店镇","2022年禹州市顺店镇西袁庄村道路建设项目","基础设施","新建","西袁庄村","新建水泥混凝土道路1700米长、4.5米宽、18公分厚。",107,"衔接资金","2022-10-01","交通局",321,1406,"解决群众出行问题","改善群众生产生活条件"]
[18,"文殊镇","2022年禹州市文殊镇下白村道路建设项目","基础设施","新建","下白村","新建水泥混凝土道路1400米长、5米宽、18公分厚。",98,"衔接资金","2022-10-01","交通局",175,733,"解决群众出行问题","改善群众生产生活条件"]
[19,"文殊镇","2022年禹州市文殊镇绳李村道路建设项目","基础设施","新建","绳李村","新建水泥混凝土道路950米长，其中：600米长、5米宽、18公分厚；350米长、4米宽、15公分厚。",58,"衔接资金","2022-10-01","交通局",106,378,"解决群众出行问题","改善群众生产生活条件"]
[20,"文殊镇","2022年禹州市文殊镇薛河村道路建设项目","基础设施","新建","薛河村","新建水泥混凝土道路2410米长，其中：2000米长、3米宽、15公分厚；390米长、5米宽、18公分厚；20米长、6米宽、18公分厚。",100,"衔接资金","2022-10-01","交通局",483,1728,"解决群众出行问题","改善群众生产生活条件"]
[21,"文殊镇","2022年禹州市文殊镇樊岗村道路建设项目","基础设施","新建","樊岗村","新建水泥混凝土道路2500米长、4.5米宽、18公分厚。",160,"衔接资金","2022-10-01","交通局",350,1290,"解决群众出行问题","改善群众生产生活条件"]
[null,"文殊镇","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",78,270,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","顾庄村"]
[null,"文殊镇","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",104,358,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","刘湾村"]
[22,"无梁镇","2022年禹州市无梁镇月湾村道路建设项目","基础设施","新建","月湾村","新建水泥混凝土道路2600米长、3.5米宽、18公分厚。",128,"衔接资金","2022-10-01","交通局",193,772,"解决群众出行问题","改善群众生产生活条件"]
[23,"无梁镇","2022年禹州市无梁镇三王村道路建设项目","基础设施","新建","三王村","新建水泥混凝土道路2000米长、3.5米宽、18公分厚。",100,"衔接资金","2022-10-01","交通局",296,1112,"解决群众出行问题","改善群众生产生活条件"]
[null,"无梁镇","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",55,172,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","高垌村"]
[null,"无梁镇","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",90,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",39,104,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","大木厂村"]
[46,"小吕镇","2022年禹州市小吕镇黄榆店村村道路建设项目","基础设施","新建","黄榆店村","新建水泥混凝土道路2910米长、4米宽、20公分厚。",180,"衔接资金","2022-10-01","交通局",683,3013,"解决群众出行问题","改善群众生产生活条件"]
[47,"小吕镇","2022年禹州市小吕镇五虎赵村道路建设项目","基础设施","新建","五虎赵村","新建水泥混凝土道路1430米长、4米宽、20公分厚。",90,"衔接资金","2022-10-01","交通局",229,1158,"解决群众出行问题","改善群众生产生活条件"]
[48,"张得镇","2022年禹州市张得镇万寨村道路建设项目","基础设施","新建","万寨村","新建水泥混凝土道路2632米长，其中：1600米长、6米宽、18公分厚；1032米长、4米宽、15公分厚。",183,"衔接资金","2022-10-01","交通局",410,1695,"解决群众出行问题","改善群众生产生活条件"]
[null,"张得镇","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",40,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",2,5,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","前张楼村"]
[49,"朱阁镇","2022年禹州市朱阁镇马坟村道路建设项目","基础设施","新建","马坟村","新建水泥混凝土道路2500米长、4米宽、18公分厚。",140,"衔接资金","2022-10-01","交通局",585,2735,"解决群众出行问题","改善群众生产生活条件"]
[50,"朱阁镇","2022年禹州市朱阁镇边楼村道路建设项目","基础设施","新建","边楼村","新建水泥混凝土道路1700米长、4米宽、18公分厚。",95,"衔接资金","2022-10-01","交通局",422,1425,"解决群众出行问题","改善群众生产生活条件"]
[null,"朱阁镇","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",40,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",9,20,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","下宋村"]
[null,"朱阁镇","2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目","产业发展","新建","方岗镇","将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。",40,"衔接资金","2022-12-01","农业农村局",9,16,"推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。","厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。","大庙村"]
["监督电话：市财政局8112612   市乡村振兴局2078009   市交通局8080055    12317"]